CETI JOÃO FERRY · AGRICOLÂNDIA (PI) · MERCADO JOÃO FERRY 2026

TDS Lab

Plano executável do programa

Quatro frentes sob direção direta: realidade estendida, recepção do grupo de robótica, sistema de controle técnico do evento e aplicação escolar desenvolvida pelos alunos.

| Parâmetro | Definição |
| --- | --- |
| Direção do programa | Weslley Kelven |
| Efetivo | 31 pessoas · 4 frentes · 4 líderes nomeados |
| Postos que exigem programar | 8 de 31 |
| Janela | 10 semanas · S-10 → S-0 |
| Hardware XR | 2 a 3 headsets já disponíveis |
| Grupo de robótica | Externo, confirmado |
| Custo estimado | R$ 155 a R$ 550 · caminho de custo mínimo no Anexo E |

Documento executável · Setembro de 2026

# Sumário

PARTE I · Diagnóstico e direção	3

1. Sumário executivo	3

2. O que tornava o programa inviável	3

3. Seu papel: diretor de programa	4

4. Encaixe com o plano geral do TDS	4

PARTE II · Decisões de viabilidade	5

5. Não construir VR: curar VR, construir RA	5

6. Uma stack para os três produtos	6

7. Núcleo técnico compartilhado	7

8. Sequenciamento em vez de paralelismo	7

9. Orçamento: o que custa e o que é zero	8

10. Escada de degradação por frente	8

PARTE III · As quatro frentes	10

11. Frente A · Realidade estendida	10

12. Frente B · Recepção da robótica	13

13. Frente C · Sistema de controle técnico	15

14. Frente D · Aplicação escolar	17

PARTE IV · Execução	19

15. Equipe: as 31 pessoas	19

16. Cronograma de dez semanas	20

17. Infraestrutura: três zonas físicas	21

18. Matriz de riscos do programa	22

19. Dia do evento: turnos e runbook	23

20. Métricas do programa	23

21. Próximos sete dias	23

ANEXO A · Rider técnico da robótica	25

ANEXO B · Protocolo de operação da zona XR	26

ANEXO C · Controle de agendamento da zona XR	27

ANEXO D · Checklist de montagem	28

ANEXO E · Planilha de orçamento	30

PARTE I

# Diagnóstico e direção

## 1. Sumário executivo

Este documento converte as quatro frentes do programa em um plano executável por uma turma de curso técnico, em dez semanas, com orçamento de escola pública. O plano anterior descrevia o que fazer; este decide como, e remove o que não cabe no prazo.

Quatro decisões tornam o programa viável, e todas são cortes: nenhuma experiência de realidade virtual será construída do zero — ela é curada, e a autoria dos alunos acontece na realidade aumentada de navegador; os três produtos de software compartilham uma única pilha de tecnologia sem servidor próprio; existe um núcleo técnico único em vez de três equipes de desenvolvimento paralelas; e as frentes C e D são sequenciadas, não construídas ao mesmo tempo.

O efeito combinado é que apenas oito das trinta e uma pessoas precisam saber programar, e o custo em dinheiro cai para algo entre cento e cinquenta e quinhentos e cinquenta reais, dependendo de quanto material for emprestado em vez de comprado.

|  | A propriedade que mantém tudo de pé: nenhuma frente deste programa é bloqueante para a feira acontecer. Se tudo falhar, o evento ocorre. Cada frente tem uma escada de degradação de quatro níveis, descrita na seção 10, e o nível mais baixo de cada uma ainda entrega algo ao público. |
| --- | --- |

## 2. O que tornava o programa inviável

Quatro obstáculos concretos, cada um resolvido por uma decisão da Parte II.

| Obstáculo | Por que inviabiliza | Resolvido por |
| --- | --- | --- |
| Construir experiência de realidade virtual | Exige motor 3D, modelagem e ciclo de build no headset. É projeto de meses para equipe experiente, não de dez semanas para turma mista | Decisão 1 — curar VR, construir RA |
| Sete a oito posições de desenvolvimento | A turma tem dois a três alunos avançados. Distribuir código por três frentes paralelas multiplica a demanda por revisão, que é o recurso escasso | Decisões 3 e 4 — núcleo único e sequenciamento |
| Tecnologia indefinida | Sem pilha decidida, cada frente escolhe a sua, ninguém revisa o código do outro e nada é reaproveitado | Decisão 2 — uma stack para os três produtos |
| Custo desconhecido | Lista de materiais sem preço não passa por aprovação e vira compra de última hora que não acontece | Seção 9 — orçamento com caminho de custo zero |

## 3. Seu papel: diretor de programa

Trinta e uma pessoas, quatro frentes tecnicamente distintas, um grupo externo para hospedar e o sistema que o evento inteiro usa. Liderar e desenvolver tudo garante que algo será abandonado — e não é você quem escolhe o quê.

|  | Sua única mão no código é a revisão e a arquitetura da Frente C. Você define o padrão de dados e de código que os três produtos seguem, revisa o que os outros escrevem e integra. Não digita a maior parte. Cada frente tem um líder operacional nomeado que decide sozinho dentro do escopo dela. |
| --- | --- |

| Dimensão | Você decide | Você não faz |
| --- | --- | --- |
| Escopo | O que entra, o que sai, qual degrau da escada de degradação cada frente ocupa | Executar o que foi decidido |
| Técnica | Arquitetura de dados, padrão de código, revisão do que entra no ar | Escrever a maior parte do código |
| Pessoas | Nomeação de líderes e realocação entre frentes | Distribuir tarefa individual dentro da frente |
| Externos | Relação com direção, coordenação e grupo de robótica | Detalhe operacional que o líder resolve |
| Dia do evento | Circular, decidir, autorizar degradação | Assumir posto fixo em qualquer zona |

O adjunto é obrigatório. Uma pessoa que acompanha todas as suas decisões, conhece os acordos com o grupo externo e sabe subir o que precisa ser subido. Se você estiver resolvendo um problema na zona XR quando algo quebrar no check-in, o programa continua. Escolha essa pessoa antes de nomear os líderes.

## 4. Encaixe com o plano geral do TDS

Este programa não substitui o plano de operação do TDS — encaixa-se nele. Sem este mapa, duas estruturas coexistem e a mesma tarefa acaba com dois donos.

| Frente do plano geral | Relação com este programa |
| --- | --- |
| F1 · Plataforma | Absorvida pela Frente C |
| F5 · Qualidade, Registro e Plantão | Absorvida pelo núcleo de direção |
| F2 · Conteúdo e Identidade Digital | Fornecedora: produz os QR, os cartazes dos marcadores de RA, as senhas da zona XR e a sinalização das três zonas |
| F3 · Infra de Campo | Fornecedora: energia, cobertura, rede e montagem das três zonas |
| F4 · Operação e Palco | Cliente: recebe na programação do palco a demonstração da robótica e a apresentação da aplicação escolar |

PARTE II

# Decisões de viabilidade

Quatro decisões técnicas e duas ferramentas de controle. São o que separa este documento de uma lista de intenções.

## 5. Não construir VR: curar VR, construir RA

Construir uma experiência de realidade virtual do zero exige motor 3D, modelagem, otimização e ciclo de compilação e instalação no headset. Mesmo uma cena simples consome meses de equipe experiente. Em dez semanas, com dois ou três alunos avançados já comprometidos com o sistema do evento, isso não acontece — e a tentativa consome a frente inteira sem produzir nada apresentável.

|  | A divisão correta: o VR é curado, a RA é autoral. Os headsets exibem experiências gratuitas já existentes, selecionadas com critério. A autoria dos alunos — o que será avaliado e apresentado como trabalho do curso — acontece na realidade aumentada de navegador, que eles constroem do zero e que atende o público inteiro, não apenas cento e vinte pessoas. |
| --- | --- |

### Critérios de seleção das experiências VR — todos obrigatórios

- Sem locomoção artificial: o usuário não se desloca por comando, apenas olha e interage de onde está. É a principal causa de enjoo em quem nunca usou.

- Ciclo de até três minutos, ou interrompível a qualquer momento sem perda — o agendamento depende disso.

- Funciona sem internet depois de instalada. A rede da feira não é confiável e a zona XR não pode depender dela.

- Não exige conta individual nem login no momento do uso.

- Classificação etária compatível com a regra de idade mínima que a escola vai divulgar.

- Sem conteúdo violento, assustador ou de competição agressiva. O público inclui crianças e idosos.

Processo: levantar seis candidatas até S-8, testar com dez pessoas que nunca usaram headset, escolher duas e manter uma terceira como reserva. O teste com leigos é o que revela o que o catálogo não diz — uma experiência excelente para quem já usa VR pode ser desorientadora para quem nunca colocou o aparelho.

|  | Modo quiosque. O visitante não pode sair da experiência para o menu do sistema, onde há configurações, contas e loja. Verifique em S-10 se o modelo disponível tem modo quiosque ou modo demonstração. Se não tiver: a tela inicial contém apenas as experiências escolhidas, o guardião mantém o controle reserva em mãos e sabe reiniciar em menos de trinta segundos. Isso entra no protocolo do Anexo B. |
| --- | --- |

## 6. Uma stack para os três produtos

A realidade aumentada, o sistema de controle e a aplicação escolar usam a mesma pilha. Uma equipe mista aprende uma vez e reaproveita três vezes; três pilhas diferentes significam que ninguém consegue revisar o código do outro.

| Camada | Escolha | Por quê | Custo |
| --- | --- | --- | --- |
| Hospedagem das páginas | GitHub Pages, no repositório que o projeto já tem | HTTPS automático e gratuito, que é requisito para a câmera funcionar no navegador. Publica com um push | R$ 0 |
| RA por imagem | MindAR com A-Frame | Biblioteca livre de rastreamento de imagem em navegador móvel. O marcador e a cena são declarados em HTML: um aluno intermediário faz o primeiro funcionar em poucas dezenas de linhas | R$ 0 |
| Interface de C e D | HTML, CSS e JavaScript, empacotados como aplicativo web progressivo | Instalável na tela inicial, funciona sem rede, sem loja de aplicativos e sem conta de desenvolvedor paga | R$ 0 |
| Armazenamento local | IndexedDB, por meio de biblioteca leve | É a fila offline dos postos de check-in. O posto grava localmente e sincroniza quando houver rede | R$ 0 |
| Banco e sincronização | Supabase, plano gratuito | Postgres real com API REST, sem servidor para administrar. É banco de dados relacional de verdade — conteúdo do próprio currículo | R$ 0 |
| Modelos 3D da RA | Bibliotecas de modelos com licença livre e formas geométricas simples | Modelagem própria é um projeto de dez semanas por si só. Verificar e registrar a licença de cada modelo usado | R$ 0 |

### O que fica proibido nesta janela

Não por serem ruins, mas por não caberem em dez semanas com esta equipe. Cada um deles já matou um projeto escolar de software.

- Servidor próprio, máquina virtual contratada ou contêiner para administrar.

- Motor de jogo para construir cena VR.

- Aplicativo nativo publicado em loja — exige conta paga, revisão e prazo que você não controla.

- Framework com etapa de compilação que apenas uma pessoa da equipe entende. Se essa pessoa faltar na semana do evento, ninguém publica uma correção.

|  | Armadilha a verificar duas vezes: pausa por inatividade. Planos gratuitos de banco de dados costumam suspender projetos sem acesso por algum período. Um projeto que dorme entre S-5 e o dia do evento pode acordar indisponível na hora errada. Confirme a política vigente em S-10, mantenha acesso pelo menos semanal, e reconfirme em S-2. Custa cinco minutos e evita a falha mais silenciosa do programa. |
| --- | --- |

## 7. Núcleo técnico compartilhado

O desenho original pedia três equipes de desenvolvimento em paralelo — uma para a RA, uma para o sistema de controle e uma para a aplicação escolar. São sete a oito posições de código para uma turma com dois ou três alunos avançados. Cada linha escrita por um iniciante consome revisão de um avançado, e revisão é o recurso escasso do programa.

| Estrutura | Composição | Avançados exigidos |
| --- | --- | --- |
| Desenho original | 3 devs na Frente C, 3 devs na Frente D, 1 dev na Frente A, em times separados | 3 a 4 — mais do que existe |
| Desenho viável | Núcleo técnico único de 6 pessoas servindo C e D, mais 2 pessoas na RA sob a mesma revisão | 2 — líder técnico e um par |

### Composição do núcleo técnico

- 1 líder técnico — o aluno mais experiente. Decide implementação, revisa tudo que entra no ar.

- 1 revisor e arquiteto — você. Define o padrão de dados e de código; revisa; não digita a maior parte.

- 4 desenvolvedores — um avançado e três em pareamento fixo. Pares não mudam de semana em semana: a troca custa mais do que rende.

Regra sem exceção: um repositório, um padrão de dados, um padrão de código. O que a Frente C construir para gravar e sincronizar, a Frente D reaproveita sem reescrever.

## 8. Sequenciamento em vez de paralelismo

A Frente C é necessária para o evento funcionar; a Frente D não é. Construir as duas ao mesmo tempo com o mesmo núcleo significa atrasar as duas. Construir em sequência atrasa apenas a que pode atrasar.

| Período | Núcleo técnico | Equipe da Frente D |
| --- | --- | --- |
| S-9 a S-6 | Cem por cento na Frente C: check-in, hotsite, painel | Pesquisa com 60 a 100 alunos, desenho das telas, definição da turma piloto, material do estande |
| S-6 a S-4 | Duas pessoas migram para a Frente D, reaproveitando o padrão já provado. Quatro concluem C | Desenvolvimento começa com o padrão pronto: cadastro e conclusão de tarefa |
| S-4 a S-0 | Frente C em correção apenas. Maioria do núcleo na Frente D e no piloto | Piloto com turma real, teste de usabilidade, números para apresentar |

|  | A Frente D perde três semanas de calendário e ganha um padrão de código já provado em produção. É troca favorável — e, enquanto espera, a equipe dela não fica parada: pesquisa, desenho e preparação do piloto são trabalho real, avaliável, e são justamente o que diferencia o resultado final de um trabalho de sala. |
| --- | --- |

## 9. Orçamento: o que custa e o que é zero

Estimativas para planejamento, a confirmar com preços reais na semana S-10 — use a planilha do Anexo E. Toda a camada de software é gratuita; o custo do programa é material físico da zona XR e impressão.

| Item | Para quê | Estimativa | Caminho de custo zero |
| --- | --- | --- | --- |
| Protetores faciais descartáveis | Higiene entre usuários do headset, cerca de 150 usos | R$ 40 a 80 | Capas de tecido lavável costuradas na escola, trocadas e higienizadas no posto |
| Álcool 70% e pano de microfibra | Hastes e alças — nunca as lentes | R$ 30 | Já existe no almoxarifado da escola |
| Cabo e adaptador de vídeo | Espelhamento do headset na tela | R$ 30 a 60 | Emprestado, se houver compatível |
| Baterias externas | Autonomia dos postos durante os turnos | R$ 120 a 200 | Empréstimo de alunos e professores, com etiqueta de identificação |
| Fita de demarcação de piso | Área de segurança de 2×2 m por posto | R$ 25 | Fita crepe comum, já usada na montagem |
| Impressão de senhas e cartazes | 120 senhas e 6 cartazes de marcador plastificados | R$ 80 a 150 | Impressão na própria escola; plastificação apenas dos marcadores |
| Tela ou projetor | Espelhamento para a plateia | R$ 0 | Equipamento da escola — reservar formalmente em S-9 |
| Cadeiras giratórias | Experiências sentadas reduzem enjoo e risco de queda | R$ 0 | Da sala dos professores ou da secretaria |
| Hospedagem, banco de dados e domínio | Os três produtos de software | R$ 0 | Planos gratuitos — ver seção 6 |
| Total estimado |  | R$ 325 a 545 | R$ 155 no caminho mínimo |

Leve o caminho mínimo à direção junto com o caminho completo. Aprovação de cento e cinquenta reais sai na mesma semana; aprovação de quinhentos e quarenta pode levar um mês que você não tem.

## 10. Escada de degradação por frente

Para cada frente, quatro níveis do melhor caso ao mínimo aceitável. Nos pontos de corte você decide em qual degrau cada frente vai operar — decisão consciente e antecipada, em vez de improviso na véspera.

| Frente | Nível 1 · Completo | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 · Mínimo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · XR | Três camadas: RA de celular, headset agendado e espelhamento em tela | Sem espelhamento: RA de celular e headset agendado | Sem headset: apenas RA de celular nos seis marcadores | Cartazes com QR abrindo vídeo e modelo 3D girável, sem câmera |
| B · Robótica | Demonstrações em horários fixos, integradas à programação do palco | Exposição contínua sem horário fixo, anunciada quando acontecer | Exposição estática com os alunos anfitriões explicando | Grupo não vem: a zona é absorvida pela ampliação da zona XR |
| C · Controle | Check-in, painel público, catálogo, EcoTracker, pesquisa e monitoramento interno | Sem monitoramento interno: planilha impressa atualizada na virada de turno | Apenas check-in e painel público | Passaporte 100% em papel com carimbo; contagem manual ao fim do dia |
| D · Aplicação | Protótipo funcional, piloto com turma real e plano de implantação | Protótipo funcional e plano, sem piloto | Protótipo navegável com dados de exemplo e plano | Pesquisa com alunos, telas desenhadas e plano de implantação |

|  | Nenhum nível quatro é vergonhoso, e é isso que torna o programa seguro. O pior caso de cada frente ainda entrega algo ao público e algo avaliável ao curso. Um programa cujo pior caso é o vazio não deveria ser tentado com prazo de dez semanas. |
| --- | --- |

PARTE III

# As quatro frentes

## 11. Frente A · Realidade estendida

Líder a nomear · 8 pessoas, das quais 2 em posto técnico · Risco alto, concentrado em fila e operação física.

### A matemática que define a experiência

Um atendimento com headset para público leigo não dura o tempo da experiência: dura instrução, ajuste de alça e de distância entre lentes, a experiência, retirada e higienização. Na prática, seis minutos por pessoa. Com esse número, a capacidade do dia é conhecida antes de qualquer decisão de conteúdo.

| Cenário | Atendimentos em 6 h | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 headset ativo | 60 | Ponto único de falha: qualquer problema zera a frente |
| 2 headsets ativos | 120 | Cenário de planejamento. Com três unidades, uma sempre em carga, higienização ou reserva |
| 3 headsets ativos | 180 | Teórico. Bateria de 2 a 2,5 h de uso contínuo torna insustentável o dia inteiro |

|  | Cento e vinte atendimentos contra um público de centenas. Entre 70% e 85% dos visitantes não vão colocar o headset. Se a frente for desenhada como fila, produz duas coisas: uma fila parada que trava a circulação — exatamente o que o Passaporte do Leitor precisa que aconteça — e a frustração da maioria que chega ao fim do dia sem conseguir. |
| --- | --- |

### Três camadas em vez de uma fila

| Camada | O que é | Capacidade |
| --- | --- | --- |
| 1 · Massa | RA por marcador no celular do próprio visitante, rodando no navegador. Aponta a câmera para o cartaz e o conteúdo aparece sobre o mundo real. Nada para instalar | Ilimitada |
| 2 · Premium | Headset por horário marcado, nunca por fila. O visitante recebe uma senha, circula pela feira e volta no horário. O gargalo vira motor de circulação | 96 vagas publicadas, 24 de folga |
| 3 · Plateia | Visão de dentro do headset espelhada em tela ao lado. Quem espera, assiste; quem passa, entende o que está acontecendo | Multiplica o alcance 20 a 30 vezes |

|  | O espelhamento é o item mais subestimado da frente. Sem ele, o headset é uma experiência privada de seis minutos que mais ninguém vê, e dez semanas de trabalho ficam invisíveis para a direção, para os pais e para a imprensa local. Com ele, a zona XR é o ponto mais fotografado da feira. Teste em S-6, não na véspera: é o item que mais falha, porque depende de conexão sem fio estável entre headset e tela. |
| --- | --- |

### Agendamento na prática

- Janelas de 15 minutos, quatro vagas cada — dois headsets, duas rodadas. Seis horas produzem 24 janelas e 96 vagas.

- Senha física com horário impresso, entregue na entrada da zona e registrada no sistema da Frente C. O papel é o primário; o registro digital é espelho, e o sistema cair não derruba a operação. Modelo no Anexo C.

- Chamada por horário, anunciada no espaço. Quem não estiver presente perde a vaga para a lista de espera — regra dita em voz alta no momento da entrega da senha, nunca improvisada na hora do conflito.

- Vinte e quatro vagas de folga para autoridades, imprensa, reposição de ausências e atraso operacional. Nunca publique cem por cento da capacidade.

### Onde a RA de celular é hospedada

Câmera no navegador exige contexto seguro, isto é, HTTPS. É aqui que projetos escolares de realidade aumentada morrem na véspera.

| Opção | Como funciona | Veredito |
| --- | --- | --- |
| Hospedagem pública | Página servida com HTTPS gratuito; o visitante acessa pelo próprio plano de dados | Recomendada. Sem atrito, sem aviso de segurança, independe da rede da feira |
| Servidor local da feira | Servida pela rede local, com certificado próprio | Descartada. Todo celular exibe aviso de conexão não segura — atrito fatal com público leigo |
| Degradação sem câmera | O mesmo QR abre uma página com vídeo e modelo 3D girável | Plano B obrigatório. Cobre celular antigo, permissão negada e sinal ruim |

Sobre os marcadores: cinco a seis bastam, um por espaço temático, integrados aos cartazes que a frente de Conteúdo já vai imprimir. Não invente marcadores avulsos espalhados pela feira — cada um é mais um cartaz para produzir, plastificar, fixar e conferir.

### Riscos físicos de operar headset ao ar livre

| Ameaça | Efeito | Contramedida |
| --- | --- | --- |
| Sol direto | O infravermelho do sol cega o rastreamento por câmera; a imagem trava ou deriva | Zona coberta e sombreada, fechada em três lados. Requisito entregue à Infra de Campo em S-9 |
| Calor | Superaquecimento desliga o aparelho no meio da sessão | Sombra, ventilação e rodízio. Nunca deixar headset parado ao sol entre sessões |
| Bateria | 2 a 2,5 h de uso contínuo | Rodízio de três unidades; uma sempre carregando. Bateria externa no posto |
| Higiene | Contato facial entre centenas de pessoas | Protetor descartável ou capa lavável trocada a cada uso; álcool nas hastes e alça — nunca nas lentes |
| Segurança física | O usuário fica cego para o entorno: tropeça, bate ou derruba | Um guardião por headset, sempre. Área demarcada de 2×2 m. Experiências sentadas em cadeira giratória |
| Enjoo | Náusea e tontura, sobretudo em quem nunca usou | Conteúdo sem locomoção artificial; sessões de 3 minutos; cadeira e água ao lado do posto |
| Óculos de grau | Não cabe ou arranha a lente do headset | Verificar acomodação do modelo em S-10; orientar retirada quando o grau for leve |
| Idade mínima | Fabricantes recomendam 13 anos; o público inclui crianças | Definir e divulgar a regra antes. Autorização assinada do responsável, coletada pela escola |

### Entregáveis da Frente A

| Entregável | Critério de aceite | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Especificação do hardware | Modelo, autonomia medida com cronômetro, modo de espelhamento, modo quiosque e acomodação para óculos de grau | S-10 |
| Curadoria VR | Seis candidatas levantadas, testadas com dez leigos, duas escolhidas e uma reserva, todas funcionando sem internet | S-7 |
| Espelhamento | Testado no local, com a rede real, por 30 minutos contínuos sem queda | S-6 |
| Marcadores de RA | 5 a 6 funcionando em celular modesto, hospedados com HTTPS, com plano B sem câmera testado em 5 modelos diferentes | S-5 |
| Protocolo de operação | Uma página que qualquer operador segue sem treinamento adicional — Anexo B | S-3 |
| Senhas e regra de ausência | Impressas, integradas ao registro da Frente C, com a regra escrita e divulgada | S-2 |

## 12. Frente B · Recepção da robótica

Líder a nomear, e é o ponto focal único do grupo externo · 6 pessoas, nenhuma em posto técnico · Risco alto, por dependência de terceiro.

Com o grupo já confirmado, o risco deixa de ser "eles virão?" e passa a ser "eles virão preparados, e nós estaremos?". Grupo externo em evento escolar falha de formas previsíveis: chega mais tarde do que combinou, precisa de mais energia ou espaço do que avisou, traz equipamento que não cabe onde foi reservado e passa o dia sem ninguém designado para acompanhá-lo.

|  | Ponto focal único, sem exceção. O grupo externo fala com uma pessoa e só uma. Três alunos diferentes respondendo mensagens do mesmo convidado é como um combinado vira três versões, e a divergência só aparece no dia da montagem. |
| --- | --- |

### Rider técnico

Enviar em S-9, receber preenchido até S-7. O formulário completo está no Anexo A. Não é burocracia: é a única forma de descobrir em S-7, e não na véspera, que eles precisam de uma tomada que a escola não tem naquela parede.

### Cronologia do dia — acordada por escrito em S-2

| Momento | Quem | O quê |
| --- | --- | --- |
| Chegada | Líder de B e 2 de logística | Receber no ponto de descarga, conduzir ao espaço, apresentar banheiro, água e ponto de apoio |
| Montagem | 2 de logística, com apoio da Infra de Campo | Energia ligada e testada antes da chegada, nunca durante |
| Abertura | Anfitriões do turno | Acompanhamento contínuo: o grupo não fica sem interlocutor em momento algum, nem no almoço |
| Demonstrações | Anfitriões e Operação e Palco | Horários fixos anunciados, integrados à programação do palco e ao Passaporte |
| Encerramento | Líder de B | Agradecimento formal, registro fotográfico conjunto e apoio à desmontagem |

|  | Plano de atraso, decidido em S-2 e escrito no runbook. Se o grupo atrasar duas horas: a demonstração sai do horário fixo e vira "assim que chegarem", anunciada pelo mestre de cerimônia, e a zona XR estende o atendimento para cobrir o vazio. Decidido antes, não inventado no dia com o público olhando. |
| --- | --- |

### Entregáveis da Frente B

| Entregável | Critério de aceite | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Rider enviado | Recebido e confirmado pelo grupo | S-9 |
| Rider preenchido | Devolvido completo; lacunas resolvidas por telefone, não por mensagem | S-7 |
| Requisitos na Infra de Campo | Energia, espaço e mobiliário formalmente no mapa do local | S-6 |
| Cronologia acordada | Documento de uma página aceito por escrito pelas duas partes | S-2 |
| Escala de anfitriões | Turnos cobertos, com titular e substituto | S-2 |
| Registro da parceria | Fotos, vídeo e carta de agradecimento institucional | S-0 + 7 d |

## 13. Frente C · Sistema de controle técnico

Líder técnico a nomear · Arquitetura e revisão por Weslley Kelven · 7 pessoas, das quais 4 no núcleo técnico · Risco alto: atende o evento inteiro.

Esta frente absorve integralmente a F1 do plano geral e acrescenta uma camada nova, o monitoramento. O sistema deixa de ser apenas um registrador de visitantes e passa a ser o painel operacional do evento, inclusive das outras três frentes deste programa.

### Escopo herdado do plano geral

- Hotsite do evento — programação, mapa do zoneamento, espaços e expositores.

- Passaporte do Visitante — check-in nos quatro espaços, operado pelo aluno, offline por padrão.

- Painel ao Vivo — fluxo por espaço e por hora, exibido em tela pública.

- Catálogo da Galeria — ficha por obra acessada por QR.

- EcoTracker — itens e quilos desviados do descarte.

- Pesquisa de satisfação — questionário curto na saída.

### O que é novo: o monitoramento interno

Um painel visível apenas para a equipe, que responde em dez segundos à pergunta que você fará o dia inteiro: está tudo funcionando?

| Indicador | O que mostra | Por que importa |
| --- | --- | --- |
| Estado dos postos | Último check-in registrado por posto, em minutos atrás | Posto silencioso há vinte minutos é posto sem operador ou sem bateria |
| Fila da zona XR | Vagas usadas, próximas janelas, ausências | Permite abrir vagas de folga quando há sobra e antecipar conflito quando não há |
| Incidentes abertos | Registros da última hora ainda sem resolução | É a lista do que resolver agora, não no fim do dia |
| Cobertura da programação | Próximo item do palco e da robótica, com responsável | Antecipa o vazio antes que o público perceba |

|  | O monitoramento é o entregável mais fácil de cortar e o que você mais vai sentir falta. É o último a ser construído e o primeiro a ser sacrificado se a frente atrasar. Se chegar em S-4 sem ele, aceite a versão manual do nível 2 da escada: uma planilha impressa que cada líder de posto atualiza na virada de turno. Pior que o painel, infinitamente melhor que nada. |
| --- | --- |

### Como o sistema integra as outras frentes

| Frente | O que consome da Frente C |
| --- | --- |
| A · Realidade estendida | Registro das senhas da zona XR e contagem de atendimentos exibida no Painel ao Vivo |
| B · Robótica | O espaço da robótica como ponto de check-in do Passaporte, e os horários de demonstração no Painel |
| D · Aplicação escolar | O padrão de dados, o padrão de código e o mesmo repositório |

### Requisito de arquitetura: offline por padrão

Cada posto de check-in grava localmente no dispositivo e sincroniza quando houver rede. Nenhuma operação do dia pode depender de conexão. Se não houver rede alguma na feira, os postos operam o dia inteiro em modo local e exportam ao fim de cada turno; o painel público é atualizado por importação manual. Isso não é o plano B — é o comportamento normal do sistema, testado no ensaio de S-3 com queda proposital de rede.

## 14. Frente D · Aplicação escolar

Líder a nomear · 7 pessoas, das quais 2 do núcleo técnico a partir de S-6 · Risco médio: não é bloqueante para o evento.

|  | Reescope antes de qualquer outra coisa. "Aplicação para implementação em escolas" não é entregável em dez semanas por equipe estudantil, e prometer implantação à direção cria o problema dos mockups de banco de imagens: a equipe entrega bem e é lida como tendo falhado. O entregável honesto é um protótipo funcional validado com usuários reais, mais um plano de implantação. É defensável, demonstrável em feira, e mais convincente do que uma promessa — porque vem com números. |
| --- | --- |

### Escopo fechado: organização de tarefas e prazos do aluno

Dor real, universal na escola, pequena o bastante para caber no prazo e concreta o bastante para demonstrar em trinta segundos a um visitante de feira.

| Dentro do MVP | Fora do MVP |
| --- | --- |
| Aluno vê suas entregas por disciplina, com prazo | Notas e boletim |
| Aluno marca tarefa como concluída | Frequência e presença |
| Visão do que vence nos próximos sete dias | Conversa entre aluno e professor |
| Representante ou professor cadastra tarefa | Integração com o sistema da rede estadual |
| Lembrete de prazo próximo | Aplicativo publicado em loja |

Tecnicamente é um aplicativo web progressivo, na mesma pilha da Frente C: instalável na tela inicial, funciona sem rede, sem loja e sem conta de desenvolvedor paga. O padrão de dados e o código de gravação e sincronização vêm prontos da Frente C.

### O que separa isto de um trabalho de sala: validação

| Etapa | O que fazer | Quando |
| --- | --- | --- |
| Pesquisa inicial | 60 a 100 alunos da própria escola: como controlam prazos hoje, quantas entregas perderam no bimestre, o que de fato usariam | S-9 |
| Teste de usabilidade | 8 a 10 alunos usando o protótipo enquanto alguém observa em silêncio e anota onde travam | S-4 |
| Piloto real | Uma turma usando de verdade por duas semanas, com tarefas reais de disciplinas reais | S-3 a S-1 |
| Números para apresentar | Tarefas cadastradas, percentual marcado como concluído, o que os alunos disseram | S-1 |

|  | Dados de menores no piloto. A turma piloto usa dados reais de alunos identificáveis. Colete autorização dos responsáveis antes do início, restrinja o piloto a uma turma e, na demonstração pública do estande, use uma conta de exemplo com nomes fictícios — nunca os dados da turma piloto projetados em uma tela em espaço aberto. |
| --- | --- |

### Como isso é apresentado no estande

- Demonstração de trinta segundos, ensaiada, que qualquer um dos sete consegue dar. Visitante de feira não assiste a apresentação de dez minutos.

- Tela mostrando o aplicativo real rodando o tempo todo, com dados de exemplo. Não slides.

- Um cartaz com os números do piloto. É o que diferencia esta frente de um trabalho de sala.

- Apresentação formal no Palco Cultural, em horário agendado com a frente de Operação e Palco, com os alunos falando.

- Plano de implantação em uma página — quem cadastra, quem mantém, o que custa. É o documento que faz a direção levar a sério.

PARTE IV

# Execução

## 15. Equipe: as 31 pessoas

O dado que torna o efetivo viável não é o total, e sim a distribuição por exigência de formação. Apenas oito das trinta e uma pessoas precisam saber programar — número compatível com uma turma que tem dois ou três avançados e alguns intermediários.

| Tipo de posto | Exigência | Quantidade | Quem pode ocupar |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico | Escreve e revisa código | 8 | Aluno de TDS com base de programação: 6 no núcleo técnico e 2 na RA |
| Técnico-operacional | Opera sistema e equipamento, com treino | 8 | Aluno de TDS ou de outro curso, treinado no ensaio de S-3 |
| Aberto | Organização, conteúdo, logística e recepção | 15 | Qualquer aluno, outros cursos, grêmio e voluntários |

### Distribuição por unidade

| Unidade | Composição | Total |
| --- | --- | --- |
| Núcleo de direção | Você · 1 adjunto · 1 de qualidade e registro transversal | 3 |
| A · Realidade estendida | 1 líder · 2 posto técnico de RA · 1 curadoria e conteúdo · 4 operação de campo em turnos | 8 |
| B · Robótica | 1 líder e ponto focal · 2 logística · 2 anfitriões em turnos · 1 registro | 6 |
| C · Sistema de controle | 1 líder técnico · 3 do núcleo técnico · 1 dados e painel · 2 operação de postos | 7 |
| D · Aplicação escolar | 1 líder · 2 do núcleo técnico a partir de S-6 · 1 pesquisa e validação · 3 apresentação e estande | 7 |
| Total | Quatro líderes reportando a você, mais o núcleo de direção | 31 |

### Ritmo de gestão

- Reunião dos quatro líderes, duas vezes por semana, vinte minutos. Pauta fixa: o que travou, o que mudou de prazo, o que preciso decidir.

- Conversa individual de quinze minutos com cada líder, semanal. Cinco por semana, contando o adjunto. É onde aparece o problema que ninguém diz na reunião coletiva.

- Demonstração conjunta quinzenal. As quatro frentes mostram algo que funciona, na mesma sala. É o que impede quatro frentes de virarem quatro projetos sem contato.

- Uma tarefa em andamento por pessoa, em quadro único visível às trinta e uma.

## 16. Cronograma de dez semanas

Alinhado ao cronograma do plano geral, com os mesmos pontos de corte. Critério não atingido desce o degrau da escada de degradação; nunca empurra prazo.

| Semana | Marco | Por frente |
| --- | --- | --- |
| S-10 | Fundação | Núcleo: adjunto escolhido, quatro líderes nomeados e briefados, organograma comunicado às 31. A: especificação do hardware — autonomia medida com cronômetro, modo quiosque, espelhamento, acomodação de óculos de grau. B: contato formal com o grupo; apresentação do ponto focal. C: arquitetura e padrão de dados definidos por você; pilha fixada para C e D. D: problema escrito em uma frase; questionário da pesquisa desenhado. Orçamento: preços reais coletados; caminho mínimo levado à direção. |
| S-9 | Partida | A: requisitos de zona coberta e energia entregues à Infra de Campo, por escrito. B: rider técnico enviado. C: núcleo técnico 100% na Frente C — esqueleto do hotsite e do check-in. D: pesquisa aplicada com 60 a 100 alunos; resultado tabulado. |
| S-8 | Primeiras entregas | A: primeiro marcador de RA funcionando em celular; seis candidatas VR levantadas. C: hotsite navegável com conteúdo parcial verdadeiro. D: telas desenhadas; turma piloto escolhida e responsáveis avisados. |
| S-7 | Núcleo funcional | A: curadoria VR fechada após teste com dez leigos; protocolo de higiene e segurança escrito. B: rider recebido preenchido; lacunas resolvidas por telefone. C: check-in do passaporte funcionando em laboratório. D: material do estande e roteiro da demonstração de trinta segundos. |
| S-6 | CORTE 1 · Integração | Critério: hotsite no ar com conteúdo real; check-in e painel funcionando fora da máquina de quem programou; espelhamento testado no local por 30 minutos sem queda; requisitos da robótica no mapa da Infra de Campo. Se falhar: Frente C desce ao nível 2 da escada; Frente A desce ao nível 2. Duas pessoas do núcleo migram para a Frente D conforme previsto. |
| S-5 | Completar | A: cinco a seis marcadores hospedados com HTTPS; plano B sem câmera testado em cinco modelos de celular. C: catálogo, EcoTracker e pesquisa; início do monitoramento interno. D: cadastro e conclusão de tarefa funcionando de ponta a ponta. |
| S-4 | CORTE 2 · Congelamento | Critério: todos os entregáveis digitais de A, C e D existem e funcionam. A partir daqui, apenas correção de defeito. Teste de usabilidade da Frente D com 8 a 10 alunos. Início da produção física: senhas, cartazes de marcador e sinalização, pela frente de Conteúdo. |
| S-3 | Ensaio geral 1, no local | A: zona XR montada de verdade — sombra, energia, espelhamento, 20 atendimentos cronometrados com pessoas que nunca usaram headset. C: três postos operando, 50 check-ins cronometrados, teste de queda proposital de rede. D: piloto começa com a turma real. Núcleo: todos os defeitos e tempos registrados; correções distribuídas na mesma semana. |
| S-2 | CORTE 3 · Decisão de operação | Critério: ensaio aprovado com correções aplicadas. Cada frente recebe o degrau em que vai operar — decisão individual, não tudo ou nada. Cronologia do dia acordada com a robótica. Escalas publicadas. Senhas impressas. Regra de idade mínima divulgada. Política de pausa do banco de dados reconfirmada. |
| S-1 | Ensaio 2 e congelamento total | Núcleo: jornada completa ensaiada, com a zona XR e o espaço da robótica como pontos de check-in. A: kit da zona XR montado e conferido — Anexo D. B: confirmação final por telefone com quem estará na estrada. D: números do piloto fechados; demonstração ensaiada pelos sete. |
| S-0 | Montagem e evento | Véspera: montagem das três zonas, teste de ponta a ponta, carga total dos dispositivos. Dia: operação conforme o runbook da seção 19. Depois: desmontagem, devolução de equipamento emprestado e carta de agradecimento ao grupo externo. |

## 17. Infraestrutura: três zonas físicas

Requisitos a entregar por escrito à frente de Infra de Campo em S-9. Espaço e energia pedidos na véspera não existem.

| Zona | Espaço | Energia | Exigência inegociável |
| --- | --- | --- | --- |
| XR | Cerca de 4×4 m: dois postos de 2×2 m demarcados, mais área de espera com vista para a tela | 4 tomadas: 2 headsets, 1 tela ou projetor, 1 carregamento | Coberta, sombreada e fechada em três lados. Sol direto inviabiliza o rastreamento |
| Robótica | Conforme o rider devolvido em S-7 | Conforme o rider — confirmar voltagem e potência total | Piso plano e acesso para descarga de equipamento |
| Estande TDS | Estande modular padrão, com mesa e uma tela | 2 tomadas | Visível a partir do fluxo principal: é onde o curso se apresenta |

## 18. Matriz de riscos do programa

Riscos específicos destas quatro frentes. Os riscos gerais do evento continuam válidos no plano de operação do TDS.

| ID | Sev. | Risco | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Alto | Diretor acumulando execução. Liderar e desenvolver as quatro frentes com 31 pessoas garante que algo será abandonado, e não é você quem escolhe o quê. | Quatro líderes nomeados em S-10. Sua única mão no código é a arquitetura e a revisão da Frente C. Adjunto designado antes dos líderes. |
| P-02 | Alto | Fila da zona XR trava a circulação. 120 atendimentos para um público de centenas; fila parada sabota a mecânica do Passaporte. | Agendamento por horário em vez de fila; RA de celular como camada de massa; espelhamento para quem espera; regra de ausência dita na entrega da senha. |
| P-03 | Alto | Sol e calor derrubam os headsets. Rastreamento por câmera não funciona sob sol direto e o aparelho superaquece; a frente pode ficar inoperante às onze da manhã. | Requisito de zona coberta e ventilada entregue em S-9 e validado no ensaio de S-3, no mesmo horário do dia em que o evento acontece. |
| P-04 | Alto | Grupo externo chega sem o que combinou. Confirmado não é o mesmo que preparado: energia insuficiente, espaço menor, atraso de duas horas. | Rider devolvido até S-7; requisitos no mapa em S-6; plano de atraso escrito em S-2; ponto focal único com o contato de quem estará na estrada. |
| P-05 | Alto | Capacidade de revisão, não de trabalho. Dois ou três avançados; se a superfície de código crescer, a velocidade cai em vez de subir. | Núcleo técnico único de seis pessoas, teto rígido. Pilha única para os três produtos. Sequenciamento de C antes de D. Pares fixos. |
| P-06 | Médio | Aplicação escolar apresentada como produto pronto. Se a direção entender "vamos implantar" e receber um protótipo, a equipe entrega bem e é lida como tendo falhado. | Linguagem fixada desde S-10: protótipo validado mais plano de implantação. O plano de uma página é entregue junto com a demonstração. |
| P-07 | Médio | Incidente físico com usuário de headset. Usuário cego para o entorno tropeça, bate ou passa mal. Com público infantil, é o risco de imagem mais sério do programa. | Guardião por headset sem exceção, área demarcada, experiências sentadas, idade mínima divulgada, autorização de responsável, cadeira e água no posto. |
| P-08 | Médio | Serviço gratuito pausa por inatividade. O banco de dados dorme entre S-5 e o evento e acorda indisponível no pior momento. | Confirmar a política em S-10, manter acesso semanal e reconfirmar em S-2. Exportação local dos dados na véspera como cópia de segurança. |
| P-09 | Médio | RA não abre no celular do visitante. Aparelho antigo, permissão de câmera negada, sinal ruim — frustração no momento em que o visitante se interessou. | Hospedagem pública com HTTPS em vez de servidor local; plano B sem câmera no mesmo QR; teste em pelo menos cinco modelos antes de S-4. |
| P-10 | Médio | Quatro frentes viram quatro projetos sem contato. No dia do evento aparecem como coisas soltas em vez de um programa. | Demonstração conjunta quinzenal na mesma sala; a Frente C integra as outras três no Painel ao Vivo; identidade visual única em todo o material. |

## 19. Dia do evento: turnos e runbook

Turnos de duas a três horas. Ninguém opera headset ou posto o dia inteiro: a atenção cai e a qualidade do atendimento cai junto.

- Você não tem posto. Circula entre as três zonas, decide e resolve o que os quatro líderes não conseguem resolver. O adjunto cobre a zona em que você não está.

- Zona XR, por turno: dois guardiões (um por headset), um na higienização e carga, um no agendamento e chamada. Rodízio a cada duas horas.

- Robótica, por turno: dois anfitriões. O grupo externo nunca fica sem interlocutor, nem no almoço.

- Postos de check-in: operados pela Frente C, com apoio da escala da frente de Operação e Palco.

- Estande da aplicação: duas pessoas por turno, revezando a demonstração de trinta segundos.

- Degradação autorizada por você ou pelo responsável de qualidade — e só. Procedimento: parar o registro digital, passar ao papel, anotar o horário. Reconciliação depois, nunca durante.

- Registro de incidentes em papel durante todo o evento. Vira o relatório final e o material de avaliação das quatro frentes.

## 20. Métricas do programa

Definidas agora, porque determinam o que o sistema precisa registrar.

| Métrica | Frente |
| --- | --- |
| Atendimentos com headset e taxa de ausência nas vagas agendadas | A |
| Acessos às experiências de RA por celular, por marcador | A |
| Demonstrações de robótica realizadas e público estimado | B |
| Passaportes completos e fluxo por espaço e por hora | C |
| Minutos totais em modo degradado | C |
| Tarefas cadastradas e percentual concluído na turma piloto | D |
| Interrupções técnicas na programação — meta: zero | Núcleo |

## 21. Próximos sete dias

Nada começa antes destes oito itens. Todos são seus.

- Escolher o adjunto. Antes dos líderes de frente. É quem vai a todas as conversas de decisão com você a partir de agora.

- Nomear os quatro líderes e conversar com cada um em separado. O que decide sozinho, o que traz para você, e qual é o critério de aceite da frente dele.

- Medir a autonomia real dos headsets com cronômetro. Ligar, usar continuamente e anotar até desligar. O número do fabricante não serve para planejar turno.

- Testar o espelhamento em tela. É o maior valor e o maior risco técnico da Frente A. Descobrir agora se funciona com o equipamento disponível muda o desenho da zona.

- Verificar o modo quiosque do headset e, se não houver, definir como o guardião impede o visitante de sair para o menu do sistema.

- Enviar o rider técnico ao grupo de robótica com data-limite em S-7, e marcar uma ligação — não apenas mensagem.

- Coletar os preços reais do Anexo E e levar à direção o caminho mínimo e o caminho completo, na mesma conversa.

- Entregar por escrito à Infra de Campo os requisitos das três zonas, com destaque para a cobertura e a sombra da zona XR.

# Anexo A · Rider técnico da robótica

Formulário a ser enviado ao grupo externo em S-9 e recebido preenchido até S-7. Lacunas são resolvidas por telefone, nunca por mensagem.

| Item | Resposta do grupo |
| --- | --- |
| Quantas pessoas vêm, com nomes |  |
| Metragem de espaço necessária |  |
| Precisa de piso plano ou área demarcada? |  |
| Quantas tomadas, qual voltagem |  |
| Potência total estimada, em watts |  |
| Precisa de internet? Para quê? Funciona sem? |  |
| Mesas, cadeiras e bancadas: quem fornece |  |
| Horário de chegada |  |
| Tempo necessário de montagem |  |
| Horário de desmontagem |  |
| O que será apresentado |  |
| Quantas demonstrações por hora, duração de cada |  |
| Precisa de som, microfone ou projeção? |  |
| Como chegam e onde estacionam |  |
| Precisam de ajuda para descarregar? |  |
| Alimentação e água para a equipe |  |
| Autorização institucional e seguro do grupo |  |
| Celular de quem estará na estrada no dia |  |

# Anexo B · Protocolo de operação da zona XR

Uma página, afixado no posto. Qualquer operador do turno segue sem treinamento adicional.

### A cada atendimento

- Conferir a senha e o horário. Fora do horário, vai para a lista de espera.

- Perguntar a idade e conferir a autorização do responsável, se menor.

- Perguntar se usa óculos de grau e orientar conforme o modelo do headset.

- Avisar sobre enjoo: "se sentir tontura, tire o aparelho e avise — está tudo bem".

- Colocar o protetor facial limpo e ajustar a alça com o visitante sentado.

- Permanecer ao lado durante toda a sessão. O visitante está cego para o entorno. Nunca se afastar.

- Encerrar em três minutos e retirar o aparelho com as duas mãos.

- Higienizar hastes e alça com álcool — nunca as lentes. Trocar o protetor facial.

- Registrar o atendimento na ficha do Anexo C.

### Quando parar imediatamente

- O visitante relatar tontura, náusea ou desconforto — retirar o aparelho e oferecer a cadeira e água.

- O aparelho superaquecer ou desligar sozinho — trocar pela unidade de reserva e levar a outra para a sombra.

- A imagem travar ou derivar — provável entrada de sol na área; verificar a cobertura antes de retomar.

- O visitante sair da experiência para o menu do sistema — reiniciar com o controle reserva.

|  | Nunca deixe um headset sem operador ao lado, e nunca deixe um headset parado ao sol entre sessões. |
| --- | --- |

# Anexo C · Controle de agendamento da zona XR

Ficha de controle de janelas. Quatro vagas por janela de quinze minutos, duas por headset. Imprimir uma folha por turno.

| Janela | Vaga 1 | Vaga 2 | Vaga 3 | Vaga 4 | Ausências |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____:____ |  |  |  |  |  |
| ____:____ |  |  |  |  |  |
| ____:____ |  |  |  |  |  |
| ____:____ |  |  |  |  |  |
| ____:____ |  |  |  |  |  |
| ____:____ |  |  |  |  |  |
| ____:____ |  |  |  |  |  |
| ____:____ |  |  |  |  |  |
| ____:____ |  |  |  |  |  |
| ____:____ |  |  |  |  |  |
| ____:____ |  |  |  |  |  |
| ____:____ |  |  |  |  |  |

Operador do turno: __________________________     Turno: ______________     Total atendido: ________

# Anexo D · Checklist de montagem

Conferido na véspera, item a item, pelo líder de cada frente. Item não conferido é item que falta no dia.

### Zona XR

| Item | OK |
| --- | --- |
| Cobertura instalada e fechada em três lados |  |
| Dois postos de 2×2 m demarcados no piso |  |
| Quatro tomadas testadas com equipamento ligado |  |
| Tela ou projetor posicionado e espelhamento testado |  |
| Duas cadeiras giratórias no lugar |  |
| Headsets carregados a 100% e com as experiências instaladas |  |
| Terceiro headset de reserva carregado e separado |  |
| Protetores faciais e álcool no posto |  |
| Baterias externas carregadas e etiquetadas |  |
| Senhas impressas e fichas do Anexo C separadas por turno |  |
| Cartaz de idade mínima e aviso de enjoo afixados na entrada |  |
| Protocolo do Anexo B afixado no posto |  |
| Água disponível no posto |  |

### Zona da robótica

| Item | OK |
| --- | --- |
| Espaço liberado conforme metragem do rider |  |
| Tomadas na voltagem correta, testadas |  |
| Mesas e cadeiras conforme acordado |  |
| Acesso de descarga desobstruído |  |
| Anfitriões escalados e avisados do horário de chegada |  |
| Água e ponto de apoio indicados |  |

### Estande TDS

| Item | OK |
| --- | --- |
| Mesa e tela posicionadas, voltadas para o fluxo principal |  |
| Aplicação rodando com dados de exemplo, sem dados do piloto |  |
| Cartaz com os números do piloto afixado |  |
| Plano de implantação impresso, em pilha, para levar |  |
| Demonstração de trinta segundos ensaiada pelos do turno |  |

# Anexo E · Planilha de orçamento

Preencher com preços reais coletados em S-10 e levar à direção nas duas colunas: o caminho completo e o caminho mínimo.

| Item | Qtd. | Preço unit. | Total | Caminho mínimo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protetores faciais descartáveis | 150 |  |  | Capas de tecido feitas na escola |
| Álcool 70% e microfibra | 1 |  |  | Almoxarifado |
| Cabo e adaptador de vídeo | 1 |  |  | Emprestado |
| Baterias externas | 2 |  |  | Empréstimo de alunos e professores |
| Fita de demarcação | 1 |  |  | Fita crepe da montagem |
| Impressão de senhas | 120 |  |  | Impressora da escola |
| Cartazes de marcador plastificados | 6 |  |  | Plastificar apenas os marcadores |
| Tela ou projetor | 1 |  |  | Equipamento da escola |
| Cadeiras giratórias | 2 |  |  | Secretaria |
| Hospedagem, banco e domínio | — | 0,00 | 0,00 | Planos gratuitos |
| TOTAL |  |  |  |  |

Programa elaborado sobre o plano de operação do TDS no Mercado João Ferry 2026, para o escopo sob direção direta de Weslley Kelven. Premissas confirmadas: headsets já disponíveis, grupo de robótica confirmado, aplicação escolar voltada à organização de tarefas e prazos do aluno. Semanas em contagem regressiva sobre uma janela de dez semanas. Capacidades da zona XR calculadas sobre seis minutos por atendimento e seis horas de operação — recalcule se a duração do evento for diferente. Valores do orçamento são estimativas de planejamento, a confirmar com preços reais.